ТЭО малого завода ЖБИ: заполненный расчетный образец

Бизнес Проект · www.biz-plan.kz · +7 (702) 286-58-26

Дата исходных цен: 30.10.2026. Структура: приказ МИИР №501 от 11.07.2019. Получатель: управляющая компания выбранной индустриальной зоны Алматы. Пример показывает план производства ФБС; сведений о выданном допуске или фактических продажах здесь нет.

Название заявителя, конкретный корпус и двор, технические условия и окончательные предложения поставщиков заполняются документами своего проекта. Выбранные объемы и бюджетные лимиты отмечены словом «закладываем». Расчетная форма – ТОО на общеустановленном режиме с НДС, без кредита.

1. Введение проекта

Планируем производство фундаментных блоков в готовом промышленном корпусе с площадкой для выдерживания и отгрузки. При выборе учитываем маршрут миксера, крановые операции, отопление и твердение бетона. Требования к помещению и двору определяются технологической схемой, нагрузками на основание и движением тяжелых машин.

Для сравнения площадок принимаем лимит аренды 1 400 000 ₸ в месяц. Открытая альтернатива вне зоны: база 576 м² на восьми сотках в Алматы, Кульджинский тракт, с указанной мощностью ТП 25 кВт. Источник: https://nedvizhka.kz/kk/post/g41y, просмотр 30.10.2026. Пригодность объекта под ЖБИ не подтверждалась. Условия корпуса и двора непосредственно в ИЗ нужно получить от управляющей компании.

2. Резюме проекта

| Параметр | Значение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Ассортимент | ФБС 24-4-6 | Стартовая номенклатура |
| Продажа нормального месяца | 800 годных блоков | Выбранный план сбыта |
| Выпуск нормального месяца | 825 отливок | Брак 3%, округление вверх |
| Комплект форм | 60 одинарных | План мощности |
| Потенциальная мощность | 1 560 отливок в месяц | Один оборот ×26 дней |
| Оснащение | 50 000 000 ₸ | Формы, кран, прогрев, сети, монтаж |
| Подготовка | 10 000 000 ₸ | Три месяца до начала продаж |
| Оборотный резерв | 30 000 000 ₸ | Сырье, отсрочки, сезон |
| Новые деньги всего | 90 000 000 ₸ | Собственные средства |
| Окупаемость проекта | 51 рабочих / 54 с подготовкой месяцев | После КПН, до личного ИПН |

3. Общее описание проекта

Завод выпускает сплошные бетонные фундаментные блоки с монтажными петлями. В штат закладываем четырех производственных работников с начисленной зарплатой по 300 000 ₸, технолога и директора по 400 000 ₸. Директором работает владелец, его труд – 168 часов в месяц. Производственная бригада включает подготовленных исполнителей крановых и стропальных работ.

Общий фонд зарплаты – 2 млн ₸ до удержаний. Полная стоимость персонала – 2 385 600 ₸, включая бюджет ОППВ 60 000 ₸ на производственную бригаду. Применимость профессиональных взносов проверяется по перечню профессий и условиям труда. Безопасность, экологические процедуры и документы качества определяют для конкретной площадки и технологии.

4. Маркетинг и сбыт продукции

В расчет закладываем продажу 800 годных блоков в нормальный месяц. Это около 31 блока на каждый из 26 рабочих дней. Такой объем нужно подтвердить заказами строительных компаний и подрядчиков: в исследовании фиксируют марку, количество, даты поставки, место выгрузки и оплату. Письмо с общей заинтересованностью слабее согласованного графика закупок.

Цена опирается на каталог производителя в Алматы (https://www.fbs-almaty.kz/catalog.html): ФБС 24-4-6 указан по 26 000 ₸ за штуку плюс НДС. На 30 октября 2026 года в карточке также приведены размеры 2 380 × 400 × 580 мм и вес 1 300 кг. В нашем плане принимаем такую цену реализации, а доставку готовых блоков оплачивает покупатель.

Сравнивать заводы нужно по цене в месте выгрузки. Если один прайс содержит погрузку, а другой требует отдельной оплаты крана, строки приводят к одинаковому составу. Затем добавляют расстояние и число рейсов. При тяжелом недорогом изделии транспорт может изменить выбор поставщика сильнее небольшой скидки на заводе.

Закладываем оплату половины стоимости в месяце отгрузки и половины в следующем. Поэтому выручка нормального месяца составит 20 800 000 ₸ без НДС, а часть денег придет позже. Для нового покупателя это отдельный кредитный риск: в таблице сбыта нужны лимит задолженности и дата, после которой очередную отгрузку приостанавливают.

| Поле заказа | Что записать | Зачем модели |
| --- | --- | --- |
| Номенклатура | Марка, размеры, требования к прочности | Сопоставить цену и технологию |
| Количество | Партия и месяц отгрузки | Проверить загрузку и сезонность |
| Логистика | Кто оплачивает машину и разгрузку | Сохранить расчетную маржу |
| Оплата | Аванс, отсрочка, лимит долга | Посчитать дебиторскую задолженность |
| Приемка | Документы качества и основания возврата | Заложить испытания и брак |

5. Производственный план

Закладываем 60 одинарных форм и один оборот формы в сутки. При 26 рабочих днях получается 1 560 отливок в месяц. Продажа 800 годных блоков занимает около 53% мощности после выбранной доли брака. Такой запас позволяет обслуживать формы и переносить часть выпуска, если задерживается смесь или нужна повторная проверка партии.

Выпуск от продаж отделяем: при браке 3% для 800 отгрузок нужно отлить 825 блоков. На одну отливку закладываем 0,54 м³ смеси, дополнительно 2% на технологические потери. Получаем 454,41 м³ в нормальный месяц. Эти нормы требуют проверки технологической картой; наружный прямоугольный объем изделия отличается от объема бетона из-за выемок.

Оборот за сутки достижим только при согласованном режиме твердения. Технолог подтверждает распалубочную прочность, способ выдерживания и длительность занятия формы. Если форме нужны двое суток, выпуск на том же комплекте сократится. Тогда меняются число форм, площадь, прогрев, штат и весь расчет, а не одна строка производительности.

Поставку смеси планируем партиями, а не равными долями каждого дня. Для 825 отливок достаточно 14 производственных дней с выбранным оборотом форм. В такой день расходуется больше 30 м³: поставка тремя машинами позволяет пройти минимальный оплачиваемый объем доставки. Остальные дни бригада обслуживает формы, выдерживает, принимает и отгружает изделия.

Двор считают по запасу готовой продукции и движению машин. На плане показывают места выдерживания, брак, свободный маршрут крана и погрузку. Число готовых блоков переводят в нагрузку на основание площадки. Эти данные передают проектировщику; площадь двора и допустимую укладку нельзя назначать по красивой фотографии чужого завода.

Сырье и доставка

На сайте «Алматы Бетон» (https://almatybeton.com/) М 200 стоит 24 500 ₸ за м³ с НДС. Шапка обещает доставку в этой сумме, но калькулятор прибавляет её отдельно. В разделе доставки указаны 3 000 ₸ за м³ для маршрута «до Абая» и минимум 10 м³ на рейс. В расчет берем отдельную доставку, окончательный маршрут закрепляют в предложении поставщика.

Бетон без входного НДС обходится в 24 500 ÷ 1,16 = 21 120,69 ₸ за м³. Сверху прибавляем 3 000 ₸ доставки целиком: её входной НДС в расчете не заявляем. Получаем 24 120,69 ₸. Перед договором сверяют адрес, класс и свойства смеси, стоимость каждой машины и документы, которые дают право на зачет НДС.

Для закупки недостаточно надписи М 200 на сайте. В спецификации задают требования изделия и технологию формования, а поставщик подтверждает состав и свойства партии. Слишком подвижная смесь или нестабильный срок подачи меняют режим работы. В финансовой модели эти вопросы проявляются в браке, простое бригады и повторном заказе сырья.

Еще 1 000 ₸ на отливку закладываем как лимит сопутствующих расходов: 400 ₸ на петли, 400 ₸ на технологическую энергию и прогрев, 200 ₸ на смазку и расходники. Это бюджетные допущения для проверки проекта. До подачи ТЭО их заменяют спецификацией материалов и расчетом потребления выбранного оборудования.

:::пример Нормальный месяц производства

825 отливок × 0,54 м³ × 1,02 = 454,41 м³ смеси.

454,41 м³ × 24 120,69 ₸ = 10 960 683 ₸ на бетон и доставку.

825 отливок × 1 000 ₸ = 825 000 ₸ прочих переменных расходов.

800 проданных блоков × 26 000 ₸ = 20 800 000 ₸ выручки без НДС.

:::

6. Финансово-экономический раздел

Бюджет запуска

На сайте BM Scandium (https://prokatmetalla.kz/p81853143-fbs-2446-forma.html) одинарная разборная форма FBS358 предлагается от 468 000 ₸. На 60 форм получается 28 080 000 ₸ по нижней цене карточки. Поскольку окончательный состав цены и НДС не раскрыты, в бюджете оставляем дополнительные 4 492 800 ₸. Их уточняют коммерческим предложением.

Весь лимит оснащения принимаем 50 млн ₸. После форм и запаса НДС остается 17 427 200 ₸ на крановое хозяйство, вибрацию, прогрев, электрику, монтаж и вспомогательное оснащение. Это граница нашего проекта, а не прайс готового завода. Если предложения превышают лимит, увеличивают инвестиции и повторно проверяют окупаемость.

На подготовку закладываем три месяца и 10 млн ₸. Аренда занимает 4,2 млн ₸, персонал на два месяца монтажа и пуска – 4 771 200 ₸. На проектные работы и документы оставляем 800 000 ₸, на прочий пуск – 228 800 ₸. Фактический график подготовки уточняют после обследования корпуса и согласования технологической схемы.

| Часть бюджета | Состав | Сумма, ₸ |
| --- | --- | --- |
| Формы | 60 × нижняя цена 468 000 | 28 080 000 |
| Запас на НДС форм | Уточняется по предложению | 4 492 800 |
| Остальное оснащение | Лимит, включая монтаж и сети | 17 427 200 |
| Подготовка | Аренда, пусковой персонал, документы | 10 000 000 |
| Оборотный резерв | Сырье, отсрочки покупателей, сезон | 30 000 000 |
| Новые деньги всего | Полностью собственное финансирование | 90 000 000 |

Резерв остается частью вложений, хотя его тратят постепенно. Закупку первой смеси оплачивают из него, поэтому второй раз в смете запуска сырье не добавляем. В нашем расчете кредит отсутствует. Если часть суммы дает банк, рядом появляются график выдачи, проценты, погашение и проверка покрытия платежа денежным потоком.

Полный месяц и доход владельца

Постоянные расходы закладываем 4 725 600 ₸ в месяц. Сюда входят персонал с начислениями, лимит аренды и 940 000 ₸ остальных затрат. В последней сумме учтены общие ресурсы и отопление, бухгалтерия и сбыт, лаборатория, страхование, ремонт, средства защиты и отходы. Технологическую энергию на отливку считаем отдельно, как переменный расход.

Амортизацию принимаем 500 000 ₸ в месяц и для расчета приравниваем бухгалтерскую к налоговой. Столько же денег ежемесячно направляем на обновление оборудования. В денежном потоке амортизация возвращается, а обновление расходует эту сумму. Поэтому прибыль после КПН совпадает с потоком до изменения задолженности покупателей.

| Показатель нормального месяца | Как считаем | Сумма, ₸ |
| --- | --- | --- |
| Выручка без НДС | 800 × 26 000 | 20 800 000 |
| Бетон и доставка | Расход на 825 отливок | 10 960 683 |
| Прочие переменные | 825 × 1 000 | 825 000 |
| Постоянные | Персонал, аренда, остальные | 4 725 600 |
| Остаток до амортизации и КПН | Разница | 4 288 717 |
| Амортизация | Принята в модели | 500 000 |
| КПН | 20% положительной прибыли | 757 743 |
| Чистая прибыль ТОО | После КПН | 3 030 974 |

При распределении этой прибыли физлицу-резиденту закладываем ИПН с дивидендов 5%. После него остается 2 879 425 ₸, вместе с чистой зарплатой директора – 3 209 200 ₸. Ставка применяется к нашему объему дохода; прогрессивный порог в 2026 году составляет 994 750 000 ₸ облагаемых дивидендов за год.

В слабом месяце с продажей 400 блоков завод получает убыток 725 584 ₸ до годового эффекта КПН. Зарплата директора продолжает начисляться, но деньги на неё частично берутся из резерва. Поэтому перечисление владельцу только его зарплаты в таком месяце нельзя показывать как доходность вложенного капитала: предприятие одновременно теряет деньги.

Первый год: прибыль и поступления

Закладываем продажи: первый месяц 400 блоков, второй 600, следующие семь по 800, последние три по 400. Половина выручки поступает в месяц отгрузки, половина – в следующем. КПН резервируется по положительной прибыли нарастающим итогом года, поэтому слабые месяцы уменьшают годовую базу. Фактические дивиденды из остатков этой таблицы не выплачены: прибыль остается в компании.

Денежный поток учитывает изменение дебиторской задолженности с НДС. Амортизация 500000 прибавляется к прибыли, но столько же расходуется на обновление оборудования. Суммы округлены до тенге; отрицательное изменение налогового резерва в конце года высвобождает ранее отложенные деньги.

| Месяц | Продажи, шт. | Выручка без НДС, ₸ | Прибыль ТОО, ₸ | Денежный поток, ₸ | Остаток резерва, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 10 400 000 | -725 584 | -6 757 584 | 23 242 416 |
| 2 | 600 | 15 600 000 | 1 370 370 | -1 645 630 | 21 596 786 |
| 3 | 800 | 20 800 000 | 3 030 974 | 14 974 | 21 611 760 |
| 4 | 800 | 20 800 000 | 3 030 974 | 3 030 974 | 24 642 734 |
| 5 | 800 | 20 800 000 | 3 030 974 | 3 030 974 | 27 673 708 |
| 6 | 800 | 20 800 000 | 3 030 974 | 3 030 974 | 30 704 682 |
| 7 | 800 | 20 800 000 | 3 030 974 | 3 030 974 | 33 735 656 |
| 8 | 800 | 20 800 000 | 3 030 974 | 3 030 974 | 36 766 630 |
| 9 | 800 | 20 800 000 | 3 030 974 | 3 030 974 | 39 797 604 |
| 10 | 400 | 10 400 000 | -580 467 | 5 451 533 | 45 249 136 |
| 11 | 400 | 10 400 000 | -580 467 | -580 467 | 44 668 669 |
| 12 | 400 | 10 400 000 | -580 467 | -580 467 | 44 088 202 |

Прибыль первого года – 20 120 202 ₸; прирост денег до дивидендов – 14 088 202 ₸. На конец года остается дебиторка 6 032 000 ₸ с НДС. Возможный личный доход за год с зарплатой и дивидендами – 23 071 492 ₸, но сумму распределения ограничивают будущие платежи и оборотный резерв.

В следующие годы закладываем девять нормальных и три слабых месяца. Модель сравнивает последовательные рабочие годы в ценах 2026: первый по ставкам 2026, второй учитывает установленный рост ОПВР 2027, третий и далее – 2028. Даты фактического запуска и налоговые годы при подготовке своего календаря совмещают заново. Индексации цен и дохода от продажи оборудования в конце горизонта нет.

Все 90 млн ₸ устойчиво возвращаются за 51 рабочий месяц, включая три месяца подготовки – за 54. Это расчет возврата вложений проекта после КПН и обновления, до личного ИПН с дивидендов. Минимальный остаток до распределения на конец месяца 21 596 786 ₸; внутри месяца составляется отдельный платежный календарь.

Риски и альтернативная площадка

Проект выходит в ноль при продаже 465 годных блоков в месяц, включая амортизацию. Считаем дискретно: число отливок округляется вверх с учетом брака. Уровень ниже этой границы требует денег из резерва. Он полезен для контроля, но решение об инвестициях принимают по нормальной загрузке и годовому календарю, где уже есть слабый сезон.

| Проверка отдельного месяца | Продажи, шт. | Прибыль ТОО, ₸ |
| --- | --- | --- |
| Нормальная загрузка | 800 | 3 030 974 |
| Слабый месяц | 400 | −725 584 |
| Цена ниже на 10% | 800 | 1 366 974 |
| Бетон с доставкой дороже на 20% | 800 | 1 277 265 |
| 600 продаж, цена −10%, сырье +20%, брак 6% | 600 | −2 012 056 |

Совместный стресс оставляет убыток свыше 2 млн ₸ за месяц. Сохранить оклад директора в такой ситуации можно за счет компании, а дивидендов из убыточного результата нет. Если слабый сценарий затягивается, уменьшают обязательные выплаты, пересматривают цену и объем закупки. Резерв дает время на эти решения, но расходуется с каждой неудачной партией.

Еще одна проверка – запас форм и готового изделия. В финансовом плане можно показать отгрузку в день изготовления, хотя технология требует выдерживания. В этом случае занижены двор, незавершенное производство и оборотные деньги. Перед подачей сверьте даты выпуска, испытания, приемки и выставления счета на одной партии, затем перенесите их на месячный объем.

:::чек-лист Перед отправкой ТЭО

Продукция подходит выбранной площадке, критерий допуска разобран отдельно

Все семь разделов заполнены данными проекта

Формы и режим твердения дают рассчитанный выпуск

Сети подтверждены по одновременной нагрузке оборудования

Цена продукции и доставка приведены к одинаковому составу

Зарплата директора, налоги, брак и обновление включены в расходы

Вложения содержат подготовку и оборотный резерв

Прибыль и поступления покупателей показаны раздельно

Альтернатива вне зоны посчитана по сопоставимым правилам

Обязательства договора совпадают с календарем и финансированием

:::

При сравнимых исходных условиях предел аренды внутри и вне зоны принят одинаковым. Числовое преимущество ИЗ до адресного предложения управляющей компании не присваивается. Меняют подтвержденные суммы аренды, сетей, перевозки, сроки подготовки и режим налогов. Для СЭЗ сначала проверяют допуск и право на преференции; нулевой КПН ИЗ в этой модели не используется.

Региональный результат плана – шесть рабочих мест, фонд начисленной зарплаты 2 млн ₸ в месяц и закупка бетона с местными услугами. В бюджетном эффекте отдельно отражают удержания работников и начисления работодателя. Импортозамещение в тоннах и тенге считают после исследования потребления конкретного изделия.

7. Приложения

| Документ | Уже есть в образце | Что получить под свой проект |
| --- | --- | --- |
| Подтверждение спроса | Номенклатура, открытая цена, объем плана | Заказы по месяцам с оплатой и доставкой |
| Сырье | Прайс смеси и порядок доставки | Адресный расчет, состав, документы НДС |
| Оснащение | Карточка формы и количество | Счета, кран, вибрация, прогрев, монтаж |
| Площадка | Цена внешней альтернативы | Корпус и двор ИЗ, нагрузки, сети, договор |
| Технология | Выпуск, брак, объем смеси | Карту твердения, прочность, приемку |
| Финансирование | Бюджет 90 млн без кредита | Решение участника и доступность средств |
| Допуск | Семь разделов приказа№501 | Процедуру УК и решение регионального совета |
| Охрана труда | Бюджеты взносов и защиты | Профессии, условия, обучение, аттестацию |

Источники

Проверено 30 октября 2026 года. Открытые прайсы показывают цены предложения; характеристики и условия поставки закрепляют в документах проекта. В расчетных таблицах отдельно обозначены выбранные объемы, бюджетные лимиты и параметры, которые подтверждают технолог и управляющая компания.

Приказ МИИР №501 от 11.07.2019 (https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V1900019045): семь разделов ТЭО участника, содержание расчетов и приложений.

Закон «О специальных экономических и индустриальных зонах» (https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000242): статьи 18, 34, 51; действующий текст с изменениями 2026 года.

Налоговый кодекс 2026 года (https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/K2500000214): налоги предприятия и условия преференций СЭЗ.

Минфин: вопросы по налоговому администрированию (https://www.gov.kz/org/minfin/documents/details/1030415?lang=ru): КПН и ИПН с дивидендов в 2026 году.

КГД: изменения социального налога (https://kst.kgd.gov.kz/ru/news/izmeneniya-po-socialnomu-nalogu-v-2026-godu-12-163416), 18.02.2026: ставка и новый порядок расчета.

ЕНПФ: обязательные профессиональные пенсионные взносы (https://www.enpf.kz/ru/services/pension/ups/330/281180/): ставка 5%, перечень профессий и условия начисления.

KAZAKH INVEST: сравнение СЭЗ и ИЗ (https://invest.gov.kz/ru/doing-business-here/fez-and/sez-or-iz-which-site-to-choose/): различия площадок; налоговые нормы сверены с НК-2026.

ФБС Алматы (https://www.fbs-almaty.kz/catalog.html): ФБС 24-4-6, размеры и цена 26 000 ₸ плюс НДС.

Алматы Бетон (https://almatybeton.com/): М 200 по 24 500 ₸/м³, доставка и минимальный оплачиваемый объем; расхождение шапки с калькулятором учтено отдельным расходом.

BM Scandium (https://prokatmetalla.kz/p81853143-fbs-2446-forma.html): одинарная форма FBS358 от 468 000 ₸.

Предложение производственной базы в Алматы (https://nedvizhka.kz/kk/post/g41y): ориентир сравнения аренды вне зоны, 576 м² за 1 400 000 ₸ в месяц.

Нужна модель под ваш проект – закажите разработку: www.biz-plan.kz/biznes-plan-sez.html.

Сравнение эффекта КПН для СЭЗ

Для сравнения закладываем получение статуса участника СЭЗ и права на уменьшение КПН по всей нашей приоритетной деятельности. Меняем только КПН; аренду, цены, зарплаты, производство и отсрочки сохраняем. Это позволяет измерить эффект одной льготы до сравнения полных условий площадок. Земельный налог и налог на имущество у арендатора равны 0 ₸ в обоих вариантах.

| Показатель | ИЗ, КПН 20% | СЭЗ, уменьшение КПН на 100% | Разница |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибыль нормального месяца, ₸ | 3 030 974 | 3 788 717 | +757 743 |
| Прибыль первого года, ₸ | 20 120 202 | 25 150 252 | +5 030 050 |
| Поток первого года после отсрочек, ₸ | 14 088 202 | 19 118 252 | +5 030 050 |
| КПН второго года, ₸ | 6 336 341 | 0 | Экономия 6 336 341 |
| КПН третьего года, ₸ | 6 312 341 | 0 | Экономия 6 312 341 |
| Возврат вложений, рабочих месяцев | 51 | 40 | На 11 раньше |
| Возврат с подготовкой, месяцев | 54 | 43 | На 11 раньше |

В этом сравнении новые вложения в обоих вариантах равны 90 млн ₸, а личный налог с дивидендов считается отдельно. Срок проверен по всему денежному календарю: после указанного месяца накопленный поток остается положительным. Более дорогие сети, корпус или доставка в СЭЗ сократят эффект, поэтому перед выбором пересчитайте все различающиеся условия.

Источники: НК-2026, статьи 734–735; действующая редакция проверена 30.10.2026: https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/K2500000214. Расчет – calculations.json. Внутри модели сохраняется полная точность, суммы в документе округлены до целого тенге.