Проверочный лист и фрагмент ТЭО цеха тротуарной плитки

Бизнес Проект · www.biz-plan.kz · +7 (702) 286-58-26

Дата расчета: 27.10.2026. Город: Актобе. Документ помогает собрать задание и проверить связи в расчете. Форму подачи нужно получить у банка, инвестора или управляющей компании зоны.

Задание на разработку

| Поле | Заполненный фрагмент | Что подтвердить для своего проекта |
| --- | --- | --- |
| Решение | Покупка линии для цеха серой плитки | Сравниваемые комплектации и критерий выбора |
| Получатель | Собственник, предварительное инвестиционное решение | Требования конечного получателя и приложения |
| Площадка | Арендуемая промбаза в Актобе, вне СЭЗ | Права, назначение, планировку, подключения |
| Продукт | Плитка 100×200 мм, толщина 60 мм | Номенклатуру, состав смеси, испытания качества |
| Производственная схема | Смеситель, конвейер, пресс, выдержка, склад | Поддоны, перемещение, площадь и режим выдержки |
| Продажи | Закладываем 1 500 годных м² рабочего месяца | Покупателей, ассортимент, цену и оплату |
| Финансирование | Закладываем 21 млн ₸ собственных средств | Наличие денег и календарь вкладов |

Технический расчет

Площадь изделия: 0,1 × 0,2 = 0,02 м². По опубликованной характеристике линии 800 плиток/час соответствуют 16 м²/час. Номинал за 22 смены по восемь часов – 2 816 м² до брака.

Закладываем 5% потерь. Для продаж 1 500 м² нужен валовой выпуск 1 578,95 м². Время формования – 98,7 часа за месяц, около 4,5 часа за смену. Проверить: соответствует ли этому потоку прием сырья, смешивание, оборот поддонов, выдержка и отгрузка.

Инвестиционный бюджет

| Статья | Сумма, ₸ | Статус основания |
| --- | --- | --- |
| Линия УЛЬТРА с БП-1Г-300 и ЛК 5-0,5 | 13 449 115 | Открытая цена ZZBO с НДС |
| Доставка и монтаж | 650 000 | Закладываем лимит, нужен адресный расчет |
| Матрица и поддоны | 700 000 | Закладываем лимит, нужна комплектация |
| Складская механизация | 800 000 | Закладываем лимит, нужен подбор |
| Электрика, пуск, испытания | 400 885 | Остаток выделенного лимита подготовки |
| Оборотный капитал | 5 000 000 | Закладываем запас денег |
| Итого | 21 000 000 | Планируемый вклад собственника |

Превышение лимитов подготовки меняет общий бюджет проекта. До закупки получить адресные предложения и условия оплаты по всем позициям.

Расчет рабочего месяца

Закладываем цену 5 500 ₸ за годный м², потери 5%, расход цемента 22 кг и отсева 110 кг на валовой м². Материальная гипотеза служит для бюджета; производственный состав подтверждает технолог с испытаниями.

| Показатель | Сумма, ₸ | Основание |
| --- | --- | --- |
| Выручка | 8 250 000 | 1 500 × 5 500 |
| Цемент и отсев | (3 069 347) | Цены и расход с учетом брака |
| Переменные эксплуатационные затраты | (236 842) | Закладываем 150 ₸/валовой м² |
| Бригада с начислениями | (1 082 250) | Сдельно 650 ₸/годный м²; три сотрудника |
| Аренда | (500 000) | Опубликованное предложение Актобе |
| Эксплуатация здания | (180 000) | Закладываем лимит |
| Обслуживание и ремонт | (80 000) | Закладываем лимит |
| Учет, банк, связь, реклама, страхование | (100 000) | Закладываем лимит |
| Платежи ИП за себя | (21 675) | Выбранная база, ставки 2026 |
| Резерв налога 3% | (247 500) | Ставка Актобе, режим упрощенной декларации |
| Остается владельцу в месяц | 2 732 386 | До пополнения сезонного запаса |

Владелец сам управляет и продает. Отдельной зарплаты директора и кредитных платежей нет. Управленческая амортизация – 266 667 ₸/месяц, прибыль после нее – 2 465 719 ₸. Расчет ведется без промежуточного округления.

Сезон и устойчивость

Закладываем март 50%, апрель 75%, май–сентябрь 100%, октябрь 50%, ноябрь–февраль остановка. Сезонные договоры и неполное время бригады оформляются под график.

Зимние постоянные расходы: 881 675 ₸ в месяц, за четыре месяца 3 526 700 ₸. Платежи ИП сохраняем с выбранной базы.

Выручка цикла – 55 687 500 ₸, денежный результат – 13 814 809 ₸. Средний результат календарного месяца – 1 151 234 ₸.

При объеме 1 050 м² остаток рабочего месяца – 1 648 167 ₸. При цене 4 950 ₸ и объеме 1 500 м² – 1 932 136 ₸.

Порог покрытия расходов – 367 годных м² за месяц с учетом минимальной базы СО и изменения рабочего времени бригады.

Если 40% выручки оплачивают через 30 дней, 3 300 000 ₸ временно связаны в задолженности покупателей.

Возврат 21 млн ₸ в повторяющемся календаре на фиксированных параметрах 2026 года – месяц 16, без дисконтирования. Для следующих лет ставки и цены пересчитывают.

Перед передачей получателю

[ ] Получена действующая форма ТЭО и список приложений.

[ ] У всех сравниваемых линий одинаково определены продукт и границы комплектации.

[ ] Цены имеют дату, единицу, условия доставки и состав налога.

[ ] Сырье начисляется на валовой выпуск, продажи – на годный.

[ ] Подтверждены смесь, качество, выдержка, оборот поддонов и складирование.

[ ] Площадка проверена по правам, назначению и документам подключения.

[ ] Адресные предложения закрывают все позиции инвестиционного бюджета.

[ ] Проверены режим налогообложения и состав покупателей.

[ ] Сдельная оплата связана с графиком работы и обязательными начислениями.

[ ] Движение денег учитывает сезон, авансы, запасы и отсрочки.

[ ] Зимний резерв сохраняется до выплат владельцу.

[ ] Вывод называет вариант и конкретные условия начала закупки.

Источники расчета

Проверены 27.10.2026:

ZZBO, линии для плитки (https://zzbo.kz/product-category/32-komplektuyutsie/vibropressi/vibropressy_plitka/) – цена и характеристики.

Шебер, цемент в Актобе (https://shebermarket.kz/ru/aktobe/goods/cement/2/1/0/12) – М500, 50 кг за 3 500 ₸.

SADI, нерудные материалы Актобе (https://sadi.kz/ceny/shcheben-pesok/aktobe) – индекс отсева 3 672 ₸/т.

Krisha, промбаза (https://krisha.kz/a/show/686626438?source=search_advert&srchid=01a096c3-3239-7741-9c11-99a2a008b391&srchpos=3&srchtype=filter) – предложение аренды 500 000 ₸/месяц.

Решение маслихата №356 (https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/G25CA00356M) – налог 3%.

Налоги, удержания и начисления – база «Факты Казахстан 2026» от 27.10.2026. Проектные параметры – допущения автора, прямо обозначенные в этом документе.

Нужен расчет под вашу площадку и требования получателя – закажите разработку в «Бизнес Проект» (https://www.biz-plan.kz/uslugi.html).